## Sheet1
功能划分 | 功能 | 优先级 | 开发截止时间 | 开发人员 | 状态 | 描述
web | 概要信息 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成 | 设备基本信息显示
| LAN分端口统计 | 中 | 2016-04-15 | 张浩 | 未完成 | TAU上TxRx统计帧数及错包等信息只可统计其总数，按端口分别进行统计
| 支持查询内存、CPU等占用情况状态 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成 | 动态刷新
| 支持查询WAN口IP地址、IMSI、IMEI等业务信息 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成
| 支持Web页面查询软硬件版本及模块版本 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成
LTE | WAN口LTE拨号 | 高 | 2015-12-30 | 张浩 | 完成 | WAN口分为自动和手动LTE拨号方式
| LTE基本配置 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成 | LTE拨号启用/手动/自动拨号,APN配置
| SIM卡管理 | 中 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成
| 支持查询无线接口参数CELLDID、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成
| 后路由功能测试 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成
| LTE状态信息 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成 | 主要显示LTE拨号状态信息动态刷新
| 锁频功能 | 高 | 2015-12-01 | 张浩 | 完成 | 1、TAU开启锁频，锁频中心频率与当前小区频点配置不同； 2、TAU开启锁频，锁频中心频率与当前小区频点配置相同；
bsp | 灯态控制(上电自检) | 高 | 2016-04-01 | 肖维/蔡兵 | 未完成 | LTE 信号指示灯 LTE 5格指示灯亮绿色，信号质量衰弱，指示灯依次不亮； LTE信号大于等于-75dbm为5格； 大于等于-85dbm，小于-75dbm为4格； 大于等于-95dbm，小于-85dbm为3格； 大于等于-105bm，小于-95dbm为2格； 大于等于-115dbm，小于-105dbm为1格； LAN口指示灯 亮绿色:端口连接正常； 未亮: 端口连接断开或者异常； LINK数据链路指示灯 亮绿色：LTE网络拨号正常； 亮红色：LTE网络拨号失败； RUN运行指示灯 亮绿色:系统软件运行正常； 亮红色:系统运行异常； PWR供电指示灯 亮绿色:设备供电正常； 未亮:设备未供电或者供电异常；
| 高速串口总线调试 | 低 | 2016-04-30 | 肖维 | 未完成
log | 支持日志本地存储或远程存储 | 高 | 2016-04-01 | 王明林 | 待测试
| 日志导出 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成
| 日志查看 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成 | 无线接口参数CELLDID、RSSI、RSRP、RSRQ、SINR合入
远程管理 | snmp对接SNMPc网关管理软件 | 高 | 2015-12-01 | 肖维 | 完成 | 1、SNMPc软件上显示TAU在线； 2、SNMPc网管上有LAN口断链告警； 3、TAU切换时，SNMPc网管上有收到切换事件（CELLID、RSRP、SINR等）
| 支持通过TR069 | 低 | 2016-04-30 | 肖维 | 未完成
net | VLAN功能 | 高 | 2016-04-01 | 王明林 | 待测试
| GRE功能 | 中 | 2016-04-30 | 张浩 | 待测试 | GRE二层隧道
| VRRP功能 | 低 | 2016-04-30 | 肖维 | 未完成 | 1、TAU配置为主备模式（VRRP方式）； 2、拔掉主用TAU的网线，测量倒换时间； 3、主用TAU下电，测量倒换时间； 4、拔掉备用TAU的网线； 5、备用TAU下电。
| OSPF功能测试 | 低 | 2016-04-30 | 肖维 | 未完成
| 静态路由功能 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成
| 端口镜像 | 高 | 2016-04-15 | 肖维 | 完成
| DHCP | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成
安全 | MAC地址过滤 | 中 | 2016-04-15 | 王明林 | 待测试
| IP地址过滤 | 中 | 2016-04-15 | 王明林 | 待测试
| URL过滤 | 中 | 2016-04-15 | 王明林 | 待测试
| 服务访问控制 | 中 | 2016-04-15 | 王明林 | 待测试
| IPSec（SCEP），支持认证和密钥协商功能、支持EPS AKA双向身份认证及密钥协议流程；支持与MME之间的NAS层信令加密和完整性保护；支持与eNB之间的RRC信令加密和完整性保护；加密方式可采用ZUC，AES，SNOW 3G | 中 | 2016-04-30 | 蔡兵 | 未完成
其他 | 具备配置数据的导入导出功能 | 中 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成
| 支持TAU间配置数据快速备份和恢复 | 中 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成
| 支持用户权限管理,有不同的权限分配 | 中 | 2016-04-30 | 肖维 | 未完成
| 设备重启时间 | 高 | 2015-12-01 | 肖维 | 完成
| NTP同步 | 高 | 2015-12-01 | 王明林 | 完成 | 1、NTP服务器开启，TAU与NTP服务器时间不同； 2、TAU上开启NTP服务，并配置NTP服务器IP; 3、调整NTP服务器时钟；
| 支持本地和远程升级 | 高 | 2015-12-01 | 肖维 | 完成